ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «24»    декабря  2014 г.                                         №3501

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных

празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной

и газовой промышленности в 2015 году

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году:

1. Провести празднование Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности 04 - 05 сентября 2015 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава Администрации города Когалыма			    В.И.Степура

Согласовано:

зам.главы Администрации г.Когалыма		Т.И.Черных

председатель КФ					М.Г.Рыбачок

зам.начальника УЭ	 				Ю.Л.Спиридонова

и.о.начальника ЮУ					С.В.Панова

и.о.начальника ОКОС					И.С.Леонова

зам.начальника УО					А.Н.Лаврентьева

Подготовлено:

начальник УКСиМП					Л.А.Заремская

Разослать: О.В.Мартыновой, Т.И.Черных, КФ, УКСиМП, УО, УЭ, УОДОМС, ОКОС, И.Ю.Доронину (ОМВД), С.И.Мешков, газета.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 24.12.2014 №3501

### Состав организационного комитета по подготовке и проведению

### мероприятий, посвящённых празднованию

### Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году

| Мартынова Ольга Валентиновна | - | заместитель главы Администрации города Когалыма, председатель организационного комитета. |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |
| Ращупкин Павел Александрович | - | заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Заремская Людмила Анатольевна | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Юнусбаев Сабиржан Урунбаевич | - | заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ –Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Эннс Иван Петрович | - | председатель профсоюзного комитета территориальной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Доронин Игорь Юрьевич | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию); |
| Хасанова Анжелика Альфридовна | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа – холдинг «Западная Сибирь» (по согласованию) |

# _____________________

# Приложение 2

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 24.12.2014 №3501

### План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) |
| 1.1. | Церемония возложения цветов у памятного места первопроходцев по улице Береговая в городе Когалыме | 04.09.2015 14.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 1.2. | Организация и проведение культурной программы «Любимому городу посвящается» на площади по улице Мира в городе Когалыме: - развлекательная программа для детей; - концертная программа с участием детских творческих коллективов города Когалыма; -концертная программа национально-культурных сообществ города Когалыма «Пою тебе, мой Когалым!»; - торжественное поздравление жителей города Когалыма; - концертная программа с участием творческих коллективов города Когалыма; - концертная программа с участием приглашённых артистов – «звёзд» эстрады; - фейерверк | 05.09.2015 12.00-12.30 12.30-16.00 16.00-17.30 18.00-19.00 19.00-21.00 21.00-23.00 23.00-23.15 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Заремская); Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 1.3. | Выступление духового оркестра на рябиновом бульваре в городе Когалыме | 05.09.2015 12.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 1.4. | Работа парка аттракционов | 05.09.2015 12.00-20.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (Л.А.Колычева) |
| 1.5. | Развлекательная программа в парке аттракционов: - для детей дошкольного возраста; - для детей и молодых семей; - для молодёжи | 05.09.2015 11.00-13.00 13.00-17.00 17.00-20.00 | Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (Л.А.Колычева) |
| 1.6. | Когалымский арт-вернисаж, «Город мастеров», выставка-продажа работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы на площади по улице Мира в городе Когалыме | 05.09.2015 12.00 – 19.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (И.В.Артюхова) |
| 1.7. | Организация и проведение квест - игры на рябиновом бульваре в городе Когалыме | 04.05.2015 14.00-17.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 1.8. | Обеспечение участия в концертной программе на площади по улице Мира в городе Когалыме: - общеобразовательных организаций города Когалыма; - дошкольных образовательных организаций города Когалыма; - общественных организаций города Когалыма | 05.09.2015 | Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина); отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) |
| 1.9. | Спортивно-массовые мероприятия в Муниципальном автономном учреждении «Дворец спорта» и на спортивно-дворовых площадках города Когалыма: - мини-футбол среди юношей и мужчин; - баскетбол среди взрослых; - шахматы среди детей и взрослых; - «Весёлые старты» среди детей; - дартс среди детей и взрослых; - настольный футбол, финальный этап; - фестиваль спорта, финальный этап | 05.09.2015 11.00 – 16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 1.10. | Освещение подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году в средствах массовой информации | в течение подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.А.Хасанова); Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Н.И.Криворучек) |
| 1.11. | Информирование жителей города Когалыма о перекрытии дорожного движения в день проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году | 01.09.2015-05.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.А.Хасанова) |
| 1.12. | Организация питания артистов, технического персонала, сотрудников полиции | 05.09.2015 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 1.13. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи на время проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году | 05.09.2015 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |
| 2.1. | Обеспечение охраны общественного порядка в городе Когалыме на время проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году: - на площадках муниципального автономного учреждения «Дворец спорта», спортивного центра «Юбилейный» и муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа №10»; - на центральной площади по улице Мира; - в парке аттракционов; - на рябиновом бульваре | 05.09.2015 11.00 – 16.00 12.00-24.00 12.00-19.00 12.00-19.00 | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.2. | Установка передвижного пункта полиции на площади по улице Мира в городе Когалыме | 04.09.2015- 06.09.2015 | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.3. | Обеспечение дежурства пожарной машины во время проведения фейерверка | 05.09.2015 23.00 | Федеральное казённое учреждение «15 отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин) |

# _____________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 24.12.2014 №3501

Смета расходов на подготовку и проведение мероприятий,

посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году

| Главный распорядитель бюджетных средств | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Когалыма, Всего |  |  | 2 321 224,00 |
| в том числе: |  |  |  |
|  | Транспортные услуги | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 50 435,00 |
|  | Потребление электроэнергии | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 13 041,00 |
|  | Услуги прачечной | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 25 000,00 |
|  | Организация питания | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 100 000,00 |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню города и Дню работника нефтяной и газовой промышленности (аренда и доставка, установка сцены, порталов, сетевого и звукового оборудования, усиленное ограждение сцены, сценические эффекты) | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 1 673 628,00 |
|  | Организация и проведение фейерверка | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 300 000 |
|  | Приобретение цветов | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 18 080,00 |
|  | Питьевой режим | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 19 125,00 |
|  | Приобретение канцелярских товаров | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 680,00 |
|  | Приобретение расходных материалов к оргтехнике | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 64 100,00 |
|  | Прочее приобретение (батарейки пальчиковые, веревка, лента безопасности, одноразовые стаканы, пластик, скобы для степлера по дереву) | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) | 16 635,00 |
|  | Обустройство и оборудование сквера по улице Югорская | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» | 4 040 500,00 |
| Всего | 6 321 224,00 |

____________________